## UAT
User Acceptance Test |  |  |  |  | Proyek | Backlight Project
[5 empty] | User | All User
[5 empty] | Modul | All Modul
req_id | fitur | sub_fitur | dev | skenario | metode | Output/hasil | keterangan | user
1 | search | simple search (memunculkan hasil pencarian berdasarkan kata yang dicari) | name | memasukkan input kata biasa setelah 3 huruf akan muncul sugesstion word atau kata yang direkomendasikan sebanyak 5 kata dan hasil search dimunculkan dengan 1 halaman sebanyak 10 hasil pencarian | Demo Aplikasi (Input) | Pass | Sudah Sesuai | name
|  |  |  | memasukkan input 1 huruf seharusnya terdapat hint atau notify dengan tulisan minimal input lebih dari 2 huruf | Demo Aplikasi (Input) | Pass | Sudah Sesuai | name
|  |  |  | memasukkan kata bertanda baca seharusnya dapat menampilkan hasil yg sesuai dengan apa yg dicari | Demo Aplikasi (Input) | Fail | tidak bisa menampilkan data | name
|  |  |  | memasukkan angka dan kombinasi angka serta huruf | Demo Aplikasi (Input) | Uncompleted | kombinasi huruf dan angka kadang terdapat eror | name
|  |  |  | memasukkan kalimat/ lebih dari 2 kata | Demo Aplikasi (Input) | Pass |  | name
|  |  |  | melakukan pencarian dengan berdasarkan field (title, author, subject) | Demo Aplikasi (Input) | Pass |  | name
|  | advance search (memunculkan hasil pencarian berdasarkan kategori yg telah ditentukan) |  | melakukan sorting hasil pencarian berdasarkan kategori atau kriteria data seperti format, publication year, Topic, language, call number, region, era, pivot field, publish date | Demo Aplikasi (Input) | Uncompleted |  | name
|  |  |  | menampilkan jumlah data berdasarkan kategori pada tombol kategori | Demo Aplikasi (Input) | Pass |  | name
|  |  |  | menampilkan data berdasarkan hasil kategori yang dipilih dengan mengklik tombol kategori | Demo Aplikasi (Input) | Pass |  | name

## User Manual
User Manual
| Proyek | Backlight Project
| User | All User
| Modul | All Modul
Req_id | Fitur | Deskripsi | Hint | view
1 | Search | simple search (pencarian data dengan memasukkan input berupa kata atau kalimat sesuai dengan field nya) | 1. Klik search bar edit text yg terletak di kiri atas tampilan web agar dapan menginputkan kata.
2. masukan kata yg menjadi ciri atau bagian dari data yang di cari ( dapat berupa Title, nama author, ataupun subject)
3. perhatikan angka dan tanda baca saat memasukkan keyword search yg ingin dicari
4. apabila ingin hasil yg lebih spesifik dapat memilih field data yg sesuai dengan yg dicari dengan memilih di dropdown menu sebelah kiri searchbar edit text
5. tekan enter atau klik button search untuk memulai pencarian
|  | Advance search (Pencarian data berdasarkan kategori pengelompokan data) | 6. Untuk mendapatkan hasil yg lebih spesifik dapat melakukan pencarian berdasarkan kategori pengelompokan data pada pilihan menu button di bawah tulisan "Limit Your Search"
7. di setiap menu kategori dapat dilihat sub kategori topic yg lebih mendatail. Pilihlah sesuai apa yg infin dicari
8. setelah melakukan kategorisasi data hasil pencarian dapat dilihat langsung hasilnya

## Report
Report Documentation
Proyek | Backlight Project
Modul | All Modul
No | Page Name | Link | ScreenShot | Report | Waktu | User | Status | Keterangan | Dev
1 | History | https://demo.projectblacklight.org/search_history |  | Tidak Terdapat keterangan waktu kapan diakses | 20:03 WIB 17/10/2020 | name | Unsolved | Belum ditampilkan dr database | Developer
2 | History | https://demo.projectblacklight.org/search_history |  | Tidak dapat memilih search History yg akan dihapus | 22:03 WIB 17/10/2020 | name | Clear | Fitur tidak dibuat | Developer

## Technical Support
Technical Support Service
Proyek | Backlight Project
Modul | All Modul
No | User | Waktu | Problem | Penerima | Solution | status
1 | name user | 17:40 WIB 17/10/2020 | tidak dapat menemukan menu “bookmark” pada tempat biasanya. Di sana hanya tertulis “Lesezeichen”. | name | selamat siang kak, saya Fauzi Technical Support di Pt Transisi, saya yang akan membantu kakak dalam menyelesaikan masalah kaka. Sebelum itu tolong pastikan agar koneksi internet stabil ya kak. Untuk masalah kakak, silahkan masuk terlebih dahulu ke website backlight atau bisa melalui link https://demo.projectblacklight.org/. Pada bagian bahasa tidak menggunakan bahasa indonesia, sehingga nama menu menjadi berbeda, untuk mengatasinya dapat mengganti bahasa yg digunakan agar dapat dimengerti. Fitur ubah bahasa dapat dilihat dibagian atas tepat disebelah kanan tombol history ya kak. ketika di pilih maka akan muncul pilihan bahasa yg dapat digunakan maka secara otomatis bahasa akan berubah pada seluruh tampilan. apabila masih belum paham atau merasa kesulitan bisa ditanyakan lagi melalui email ini, terimakasih kak, selamat siang | solved